## Feuille1
		04:10:00	04:19:04
Taches	Sous Taches	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Base de donnees	00:20:00	00:28:00	0	100,00 %
	Taches	00:30:00	00:33:34	0	100,00 %	00:40:00	00:06:26
Preparation server	dependances	00:10:00	00:02:15	0	100,00 %	00:10:00	00:07:45
	resolution views	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	login page	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Modif base	tables	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Login admin	models AppUser	00:03:00	00:01:37	00:00:00	100,00 %	00:01:23
	controller page admin	00:03:00	00:01:58	00:00:00	100,00 %	00:01:02
	controller check admin	00:03:00	00:06:00	0	100,00 %
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page login Admin	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Logique Securite	implementation	00:05:00	00:01:26	0	100,00 %	00:10:00	00:08:34
Login Equipe	models equipe	00:03:00	00:01:38	0	100,00 %	00:01:22
	controller loginpage	00:03:00	00:01:40	0	100,00 %	00:05:00	00:03:20
	controller check user	00:03:00	00:06:00	23:57:00	200,00 %	00:06:00
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	0
Etapes	models etapes	00:03:00	00:01:45	00:00:00	100,00 %	00:01:15
	controller page etapes	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page etapes	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	model coureur	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	model ResutlatEtape	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	controller affectation	00:03:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	page affectation	00:10:00	00:15:00	23:55:00	150,00 %
	C submit affectation	00:05:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
Modif acces	page etapes pour tous	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	Views ResultatEtapeComp	00:10:00	00:03:19	0	100,00 %	00:10:00	00:06:41
	CT page temps	00:05:00	00:08:02	23:56:58	160,67 %	00:10:00	00:01:58
	page temps	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %	00:10:00
	CT submit temps	00:05:00	00:12:53	23:52:07	257,67 %	00:20:00	00:07:07
Classement Coureur	Views classement CR	00:08:00	00:09:34	23:58:26	119,58 %	00:10:00	00:00:26
	Model VclassementCR	00:03:00	00:02:11	0	100,00 %	00:00:49
	CT classement CR	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	00:03:00
	pg classement CR	00:10:00	00:12:00	23:58:00	120,00 %	00:12:00
Classement equipe	Views Classement EQ	00:08:00	00:10:00	23:58:00	125,00 %	00:10:00
	Model VclassementEQ	00:03:00	00:01:12	00:00:00	100,00 %		00:01:48
	CT classement equipe	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	pg classement EQ	00:10:00	00:05:00	0	100,00 %