## Feuille1
		14:02:00	14:08:37
Taches	Sous Taches	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Base de donnees	00:20:00	00:28:00	0	100,00 %
	Taches	00:30:00	00:33:34	0	100,00 %	00:40:00	00:06:26
Preparation server	dependances	00:10:00	00:02:15	0	100,00 %	00:10:00	00:07:45
	resolution views	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	login page	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Modif base	tables	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Login admin	models AppUser	00:03:00	00:01:37	00:00:00	100,00 %	00:01:23
	controller page admin	00:03:00	00:01:58	00:00:00	100,00 %	00:01:02
	controller check admin	00:03:00	00:06:00	0	100,00 %
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page login Admin	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Logique Securite	implementation	00:05:00	00:01:26	0	100,00 %	00:10:00	00:08:34
Login Equipe	models equipe	00:03:00	00:01:38	0	100,00 %	00:01:22
	controller loginpage	00:03:00	00:01:40	0	100,00 %	00:05:00	00:03:20
	controller check user	00:03:00	00:06:00	23:57:00	200,00 %	00:06:00
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	0
Etapes	models etapes	00:03:00	00:01:45	00:00:00	100,00 %	00:01:15
	controller page etapes	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page etapes	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	model coureur	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	model ResutlatEtape	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	controller affectation	00:03:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	page affectation	00:10:00	00:15:00	23:55:00	150,00 %
	View etatcountcoureur	00:10:00	00:15:00	23:55:00	150,00 %
	model etat	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	C submit affectation	00:05:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
Modif acces	page etapes pour tous	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	Views ResultatEtapeComp	00:10:00	00:03:19	0	100,00 %	00:10:00	00:06:41
	CT page temps	00:05:00	00:08:02	23:56:58	160,67 %	00:10:00	00:01:58
	page temps	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %	00:10:00
	CT submit temps	00:05:00	00:12:53	23:52:07	257,67 %	00:20:00	00:07:07
Classement Coureur	Views classement CR	00:08:00	00:09:34	23:58:26	119,58 %	00:10:00	00:00:26
	Model VclassementCR	00:03:00	00:02:11	0	100,00 %	00:00:49
	CT classement CR	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	00:03:00
	pg classement CR	00:10:00	00:12:00	23:58:00	120,00 %	00:12:00
Classement equipe	Views Classement EQ	00:08:00	00:10:00	23:58:00	125,00 %	00:10:00
	Model VclassementEQ	00:03:00	00:01:12	00:00:00	100,00 %		00:01:48
	CT classement equipe	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	pg classement EQ	00:10:00	00:05:00	0	100,00 %

Conception TODO	Conception TODO	00:30:00	00:38:57	-00:08:57	129,83 %
Correction donnees J1	modif donnees points	00:05:00	00:03:42	00:01:18	74,00 %
	modif donnees depart dans etape	00:03:00	00:01:28	00:01:32	48,89 %
	modif donnees timestamp arrivee	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	view reste	00:05:00	00:00:49
Correction affichage J1	modif view classement General	00:05:00	00:04:57	00:00:03	99,00 %
	modif affichage classement general avec lien details	00:05:00	00:04:06	00:00:54	82,00 %
	CT voir les details ( utilisation de l'ancien view)	00:05:00	00:01:24	00:03:36	28,00 %
	affichage details	00:10:00	00:01:00	00:09:00	10,00 %

	affichage etape	00:05:00	00:01:08	00:03:52	22,67 %
	affichage affectation timestamp	00:05:00	00:39:00	-00:34:00	780,00 %
	COMPLETResultatEtape	00:03:00	00:02:22	00:00:38	78,89 %

Correction objet J1	objet resultatetaoe	00:05:00	00:00:39	00:04:21	13,00 %
	setters arrivee	00:05:00	00:03:12	00:01:48	64,00 %
	resultatcomplet	00:05:00	00:01:00	00:04:00	20,00 %
	CLASSEMENT Gc	00:05:00	00:01:09	00:03:51	23,00 %
	CT affectation admin	00:05:00	00:01:00	00:04:00	20,00 %
	CT classement general C	00:05:00	00:00:22	00:04:38	7,33 %
	CT classement details	00:05:00	00:05:44	-00:00:44	114,67 %
Correction donnees test et view ClassementEQ	insert script, view classementEQ avec pts	00:10:00	00:22:25	-00:12:25	224,17 %
check modification	verification toutes les pages	00:05:00	00:14:00	-00:09:00	280,00 %
Page importation	Etapes et Resultat	00:10:00	00:04:14	00:05:46	42,33 %
	Points	00:10:00	00:01:00	00:09:00	10,00 %
	reference CT import	00:10:00	00:08:34	00:01:26	85,67 %

	CT importation.importEtape	00:05:00	00:07:21	-00:02:21	147,00 %
	CT importation.importResulat	00:05:00	00:07:50	-00:02:50	156,67 %
	CT importation.importPoints	00:05:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	MD import	00:15:00	00:02:00	00:13:00	13,33 %

	Preparation requete import resultat	00:10:00	00:32:05	-00:22:05	320,83 %

	finalisation import etape	00:07:00	00:14:57	-00:07:57	213,57 %
	finalisation import resu]	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	finalisation import points	00:07:00	00:08:00	-00:01:00	114,29 %
	tester les imports et correction	00:10:00	02:05:00	-01:55:00	1250,00 %
Page home equipe	Page resultat etape Static	00:10:00	00:20:00	-00:10:00	200,00 %
	Creation view resultat chrono	00:10:00	00:04:29	00:05:31	44,83 %
	redirection ajouter coureur btn	00:03:00	00:03:07	-00:00:07	103,89 %
	CT HomeEquipe	00:05:00	00:05:08	-00:00:08	102,67 %
	MD HomeEquipe avec fonction complet	00:07:00	00:19:10	-00:12:10	273,81 %
	finalisation affichage liste	00:07:00	00:11:53	-00:04:53	169,76 %
	CT apres redirect	00:07:00	00:15:00
Page gestion categorie ADMIN	Page bouton generer categorie	00:03:00	00:02:10	00:00:50	72,22 %
	CT Categorie	00:05:00	00:01:49	00:03:11	36,33 %
	Creation view CategorieAuto	00:05:00	00:11:21	-00:06:21	227,00 %

	finalisation bouton generer categorie	00:05:00	00:14:23	-00:09:23	287,67 %
Page pour tous	view classement par categorie genre	00:08:00	00:10:00	-00:02:00	125,00 %
	Finalisation CT classement pour tout categorie avec pathVariable	00:05:00	00:07:26	-00:02:26	148,67 %
	Finalisation affichage liste unique pour tous	00:05:00	00:10:00	-00:05:00	200,00 %
				00:00:00	#DIV/0 !
	Regler @Auth all CT'	00:05:00		00:05:00	0,00 %
	Manontany an ramose regle			00:00:00	#DIV/0 !
	script reinitaliser base avec les sequences aussi			00:00:00	#DIV/0 !
	REGLE UNICITE			00:00:00	#DIV/0 !
	Verification page accueil equipe			00:00:00	#DIV/0 !
	Amelioration classement			00:00:00	#DIV/0 !
Conception J3 TODO		00:30:00	00:32:00	-00:02:00	106,67 %
	Preparation script PIE CHART en static	00:10:00	00:25:39	-00:15:39	256,50 %
	Preparation donnees JS sur java par classement GENERAL & classement detail	00:13:00	00:10:33	00:02:27	81,15 %
	CT classement General Donnees JS	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	Integration Pie chart classement general	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	Integration Pie chart classement detaille	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	Preparation forme PDF JASPER (SIMPLE)	00:10:00		00:10:00	0,00 %
	Preparation des models classement GENERAL PDF	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	Preparation des models classement detaille PDF	00:05:00		00:05:00	0,00 %
	Page bouton generate PDF classement general	00:06:00		00:06:00	0,00 %
	Page bouton generate PDF classement detaille	00:06:00		00:06:00	0,00 %
	CT classment general PDF	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	CT classement detaille PDF	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	Test finaux PDF	00:15:00		00:15:00	0,00 %
	Demander MR si Penalite unique par etape et equipe ou somme : si non comment on procede au suppression ( doit on afficher les penalites un par un ou pas de somme par etape equipe)	00:05:00		00:05:00	0,00 %
	table penalite	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	model penalite	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	View liste penalite	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	CT penalite Liste	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	affichage Liste	00:10:00		00:10:00	0,00 %
	CT penalite formulaire	00:07:00		00:07:00	0,00 %
	affichage formulaire	00:10:00		00:10:00	0,00 %
	CT submit formulaire	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	CT suppression	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	reglement suppression avec Alert	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	test finaux penalite liste	00:10:00		00:10:00	0,00 %
	test finaux penalite formulaire	00:10:00		00:10:00	0,00 %
	Conception MIS A JOUR des views a modifier	00:08:00		00:08:00	0,00 %