## Feuille1
ETU1887		02:41:36	06:43:38		98,70 %
			Donc 26:27:16
Taches	Sous Taches	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Base de donnees	00:20:00	00:28:00	0	100,00 %
	Taches	00:30:00	00:33:34	0	100,00 %	00:40:00	00:06:26
Preparation server	dependances	00:10:00	00:02:15	0	100,00 %	00:10:00	00:07:45
	resolution views	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	login page	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Modif base	tables	00:10:00	00:25:00	0	100,00 %
Login admin	models AppUser	00:03:00	00:01:37	00:00:00	100,00 %	00:01:23
	controller page admin	00:03:00	00:01:58	00:00:00	100,00 %	00:01:02
	controller check admin	00:03:00	00:06:00	0	100,00 %
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page login Admin	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
Logique Securite	implementation	00:05:00	00:01:26	0	100,00 %	00:10:00	00:08:34
Login Equipe	models equipe	00:03:00	00:01:38	0	100,00 %	00:01:22
	controller loginpage	00:03:00	00:01:40	0	100,00 %	00:05:00	00:03:20
	controller check user	00:03:00	00:06:00	0	100,00 %	00:06:00
	fonction session user	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	0
Etapes	models etapes	00:03:00	00:01:45	00:00:00	100,00 %	00:01:15
	controller page etapes	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	page etapes	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	model coureur	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	model ResutlatEtape	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	controller affectation	00:03:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	page affectation	00:10:00	00:15:00	0	100,00 %
	View etatcountcoureur	00:10:00	00:15:00	0	100,00 %
	model etat	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	C submit affectation	00:05:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
Modif acces	page etapes pour tous	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	Views ResultatEtapeComp	00:10:00	00:03:19	0	100,00 %	00:10:00	00:06:41
	CT page temps	00:05:00	00:08:02	0	100,00 %	00:10:00	00:01:58
	page temps	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %	00:10:00
	CT submit temps	00:05:00	00:12:53	0	100,00 %	00:20:00	00:07:07
Classement Coureur	Views classement CR	00:08:00	00:09:34	0	100,00 %	00:10:00	00:00:26
	Model VclassementCR	00:03:00	00:02:11	0	100,00 %	00:00:49
	CT classement CR	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %	00:03:00
	pg classement CR	00:10:00	00:12:00	0	100,00 %	00:12:00
Classement equipe	Views Classement EQ	00:08:00	00:10:00	0	100,00 %	00:10:00
	Model VclassementEQ	00:03:00	00:01:12	00:00:00	100,00 %		00:01:48
	CT classement equipe	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	pg classement EQ	00:10:00	00:05:00	0	100,00 %

Conception TODO	Conception TODO	00:30:00	00:38:57	00:00:00	100,00 %
Correction donnees J1	modif donnees points	00:05:00	00:03:42	00:00:00	100,00 %
	modif donnees depart dans etape	00:03:00	00:01:28	00:00:00	100,00 %
	modif donnees timestamp arrivee	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	view reste	00:05:00	00:00:49
Correction affichage J1	modif view classement General	00:05:00	00:04:57	00:00:00	100,00 %
	modif affichage classement general avec lien details	00:05:00	00:04:06	00:00:00	100,00 %
	CT voir les details ( utilisation de l'ancien view)	00:05:00	00:01:24	00:00:00	100,00 %
	affichage details	00:10:00	00:01:00	00:00:00	100,00 %

	affichage etape	00:05:00	00:01:08	00:00:00	100,00 %
	affichage affectation timestamp	00:05:00	00:49:00	00:00:00	100,00 %
	COMPLETResultatEtape	00:03:00	00:02:22	00:00:00	100,00 %

Correction objet J1	objet resultatetaoe	00:05:00	00:00:39	00:00:00	100,00 %
	setters arrivee	00:05:00	00:03:12	00:00:00	100,00 %
	resultatcomplet	00:05:00	00:01:00	00:00:00	100,00 %
	CLASSEMENT Gc	00:05:00	00:01:09	00:00:00	100,00 %
	CT affectation admin	00:05:00	00:01:00	00:00:00	100,00 %
	CT classement general C	00:05:00	00:00:22	00:00:00	100,00 %
	CT classement details	00:05:00	00:05:44	00:00:00	100,00 %
Correction donnees test et view ClassementEQ	insert script, view classementEQ avec pts	00:10:00	00:22:25	00:00:00	100,00 %
check modification	verification toutes les pages et correction	00:05:00	00:34:00	00:00:00	100,00 %
Page importation	Etapes et Resultat	00:10:00	00:04:14	00:00:00	100,00 %
	Points	00:10:00	00:01:00	00:00:00	100,00 %
	reference CT import	00:10:00	00:08:34	00:00:00	100,00 %
				00:00:00
	CT importation.importEtape	00:05:00	00:07:21	00:00:00	100,00 %
	CT importation.importResulat	00:05:00	00:07:50	00:00:00	100,00 %
	CT importation.importPoints	00:05:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	MD import	00:15:00	00:02:00	00:00:00	100,00 %
				00:00:00
	Preparation requete import resultat	00:10:00	00:32:05	00:00:00	100,00 %
				00:00:00
	finalisation import etape	00:07:00	00:14:57	00:00:00	100,00 %
	finalisation import resu]	00:07:00	00:15:00	00:00:00	100,00 %
	finalisation import points	00:07:00	00:08:00	00:00:00	100,00 %
	tester les imports et correction	00:10:00	02:35:00	00:00:00	100,00 %
Page home equipe	Page resultat etape Static	00:10:00	00:20:00	00:00:00	100,00 %
	Creation view resultat chrono	00:10:00	00:04:29	00:00:00	100,00 %
	redirection ajouter coureur btn	00:03:00	00:03:07	00:00:00	100,00 %
	CT HomeEquipe	00:05:00	00:05:08	00:00:00	100,00 %
	MD HomeEquipe avec fonction complet	00:07:00	00:19:10	00:00:00	100,00 %
	finalisation affichage liste	00:07:00	00:11:53	00:00:00	100,00 %
	CT apres redirect	00:07:00	00:15:00
Page gestion categorie ADMIN	Page bouton generer categorie	00:03:00	00:02:10	00:00:00	100,00 %
	CT Categorie	00:05:00	00:01:49	00:00:00	100,00 %
	Creation view CategorieAuto	00:05:00	00:11:21	00:00:00	100,00 %

	finalisation bouton generer categorie	00:05:00	00:14:23	00:00:00	100,00 %
Page pour tous	view classement par categorie genre	00:08:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	Finalisation CT classement pour tout categorie avec pathVariable	00:05:00	00:07:26	00:00:00	100,00 %
	Finalisation affichage liste unique pour tous	00:05:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %

	Regler @Auth all CT'	00:05:00	00:14:00	00:00:00	100,00 %
	Manontany an ramose regle	00:05:00		00:05:00	0,00 %
	script reinitaliser base avec les sequences aussi	00:08:00		00:08:00	0,00 %
	REGLE UNICITE	00:10:00	00:17:00	-00:07:00	170,00 %
	Verification page accueil equipe	00:10:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	Amelioration classement	00:15:00	00:25:00	-00:10:00	166,67 %
Conception J3 TODO		00:30:00	00:32:00	00:00:00	100,00 %
	Preparation script PIE CHART en static	00:10:00	00:25:39	00:00:00	100,00 %
	Preparation donnees JS sur java par classement GENERAL & classement detail	00:13:00	00:10:33	00:00:00	100,00 %
	CT classement TOUS Donnees JS	00:08:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	integraion PIE CHART COMPLETE	00:16:00	00:10:00	00:00:00	100,00 %
	Preparation forme PDF JASPER (SIMPLE)	00:10:00	00:25:42	00:00:00	100,00 %
	Changement en ITEXT PDF	00:10:00	00:30:00	00:00:00	100,00 %
	Preparation des models classement GENERAL PDF	00:08:00	00:15:00	00:00:00	100,00 %
	Preparation des models classement detaille PDF	00:05:00	00:01:45	00:00:00	100,00 %
	Page bouton generate PDF classement general	00:06:00	00:01:45	00:00:00	100,00 %
	Page bouton generate PDF classement detaille	00:06:00	00:08:22	00:00:00	100,00 %
	CT classment all PDF	00:07:00	00:12:06	00:00:00	100,00 %
	Test finaux PDF	00:15:00	01:21:00	00:00:00	100,00 %
	table penalite	00:07:00	00:02:00	00:00:00	100,00 %
	model penalite	00:07:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %
	View liste penalite	00:08:00	00:04:00	00:00:00	100,00 %
	CT penalite Liste	00:07:00	00:05:00	00:00:00	100,00 %
	affichage Liste	00:10:00	00:15:00	00:00:00	100,00 %
	CT penalite formulaire	00:07:00	00:08:00	00:00:00	100,00 %
	affichage formulaire	00:10:00	00:20:00	00:00:00	100,00 %
	CT submit formulaire	00:08:00	00:09:00	00:00:00	100,00 %
	CT suppression	00:08:00	00:09:00	00:00:00	100,00 %
	reglement suppression avec Alert	00:08:00	00:25:00	00:00:00	100,00 %
	test finaux penalite liste	00:10:00	00:12:00	00:00:00	100,00 %
	test finaux penalite formulaire	00:10:00	00:13:00	00:00:00	100,00 %
	Conception MIS A JOUR des views a modifier	00:08:00	00:17:00	00:00:00	100,00 %
	TEST VIEWS CHANGEMENT	00:30:00	00:58:44	00:00:00	100,00 %
	Verification UNICITE IMPORT	00:25:00	00:20:00	00:00:00	100,00 %
	TEST DUPLICATE	00:20:00	00:34:00	00:00:00	100,00 %
	Verification unicite toutes les tables	00:20:00	00:30:00	00:00:00	100,00 %
	Gestion deja complet,	00:15:00	00:17:00	00:00:00	100,00 %
	Gestion deja complet partie affichage	00:15:00		00:15:00	0,00 %

	correction pdf last	00:10:00	01:26:00	00:00:00	100,00 %
	integration nouvelle methode pdf	00:10:00	00:30:00	00:00:00	100,00 %
	preparation affichage PDF	00:10:00	01:38:37	00:00:00	100,00 %
	Test Finaux	00:10:00	02:12:00	00:00:00	100,00 %

Resultat
	somme travail par defaut hh:mm:ss	06:43:38
	somme travail conclusion	26:43:38
	Avancement	98,70 %

Affichage etapes	modif affichage etapes avec id etape et heure de depart
	preparation methode AJAX from BTP
	integration JS dans liste